17. 시스템 이행 계획서 (베타 출시 가도)

작성일: 2026-06-01 / PM 브라운킴

목표: 베타 → 정식 출시

기준: PM/CTO 관점 + 사장님 결재

1. 현 단계 (2026-06-01)

| 단계 | 상태 |
| --- | --- |
| ERP 외관 | ✅ 98% (87개 화면 진입 PASS) |
| ERP API 정합 | ✅ 100% (워크플로우 3흐름 200 OK) |
| 빌드·테스트·보안 | ✅ 100% |
| 랜딩페이지 | 🔜 다음 단계 (2026-06-01 결재) |
| 백오피스 | 🔜 다음 단계 (2026-06-01 결재) |
| 워치독·통신 무결성 | ⏳ Phase 6 |

2. 이행 단계 (3시스템 통합 가도)

Phase A: 랜딩페이지 + 백오피스 설계 (2026-06-01 ~ 06-15, 2주)

- PRD 정독 → 설계 → 구현

- 데이터 흐름: 랜딩 가입 → 백오피스 DB Push

- 프로비저닝: tenant 생성 → DNS · 터널 자동 발급 → EXE 다운로드

Phase B: 3시스템 통합 (2026-06-15 ~ 06-30, 2주)

- 랜딩 ↔ 백오피스 ↔ ERP 유기적 연결

- 5분 주기 ERP→백오피스 Pull (직원·기기 메타정보만, 헌법 #22)

- 첫 로그인 약관 동의 미들웨어 검증

- 원클릭 설치 EXE 완성 (10분 이내 목표)

Phase C: EVF 6대 영역 실측 (2026-07-01 ~ 07-15, 2주)

- 부하: k6 100명 동시 / 1만 건 데이터

- 장애: 통신 끊김 17개 시나리오 5분 자동 복구

- 악의: OWASP ZAP DAST 1회+

- 혼돈: 랜덤 입력 봇

- 무지: 현장 직원 3명 3분 안에 쓸 수 있냐

- 노후: 3년 누적 데이터 시뮬레이션

Phase D: 백신 5종 호환 (2026-07-15 ~ 07-22, 1주)

- Windows Defender + V3 Lite + 알약 + 네이버 + Norton + McAfee

- 격리 0건 보장

- 1클릭 봉합 매뉴얼 검증

Phase E: 베타 체험단 (2026-07-22 ~ 08-15, 4주)

- 베타 20곳 (로컬 터널 10 + 클라우드 10)

- 8월 24일 동시 출시 → 3주 롤링 (마스터플랜 v3)

- 1차: 서비스업 8곳 (2026-08-24) - 2차: 도소매 12곳 (2026-09-14) - 3차: 제조 10곳 (2026-10-05)

Phase F: 정식 출시 (2026-10-15+)

- 베타 4주 무사고 통과 시

- 사장님 최종 결재

---

3. 환경 준비

3.1 본사 클라우드 서버

- 1대 통합 (랜딩 + 백오피스 + 프로비저닝)

- 월 3~5만원 (project_cloud_server 박제)

- 도메인 구조:

- 랜딩: hitpan.kr - 백오피스: admin.hitpan.kr - 프로비저닝: prov.hitpan.app (정식) / hitpan-prov.workers.dev (베타)

3.2 고객 PC 환경

- Windows 10/11

- MariaDB 11.4.10 (로컬, EXE 자동 설치)

- cloudflared (워치독 자동 복구)

- HitPan.API + HitPan.Web + HitPan.Watchdog (Windows 서비스 3개)

3.3 도메인 자동 생성

- 패턴: hitpan-{tenant}.kr (정식) / hitpan-{tenant}.workers.dev (베타)

- Cloudflare API 토큰 본사 서버에만 (EXE에 절대 금지)

---

4. 데이터 이행

4.1 신규 가입 고객

- 빈 DB로 시작

- 첫 로그인 약관 동의 → 회사 정보 입력 → 사용 시작

4.2 레거시 히트판 (Access MDB) → 신규 마이그

- /settings/mdb-migration 화면

- 5축+α 정공법 (헌법 #26)

- MySqlBulkCopy LOAD DATA LOCAL INFILE - OLEDB 병렬 SELECT - Stream 처리 - 인덱스 DISABLE/ENABLE - 테이블별 병렬

- 목표 10분 러프 / Timeout 24시간

- ERP 매니저 95% 개시잔액 메인 경로 (과거 100% 욕심 금지)

4.3 마이그 예외 (사장님 결재)

- 거래명세서/세금계산서: 정합성 무시하고 레거시 그대로 이관

- 운영은 무결성 절대 (헌법 #20)

---

5. 백업·복원

5.1 백업 정책

- 자동: 매일 02:00

- 수동: /data/backup

- E2E 암호화 (헌법 #22): 본사가 내용 모름

- 보관 위치: 고객 선택 (로컬 + 클라우드 옵션)

5.2 복원

- /data/backup → 복원 (RestoreConfirmDialog)

- 약관 동의 + 비밀번호 확인 필수

---

6. 통신 무결성 (헌법 #27)

6.1 워치독 (Phase F 강제 내장)

- Windows 서비스

- 1분마다 자가 진단

- 17개 시나리오 5분 자동 복구

6.2 Windows Update 자동 복구 (헌법 #28)

1. TrustedInstaller 1074 이벤트 감지 2. 재부팅 후 5분 자동 점검 3. TunnelSecret 무효화 감지 → 자동 재생성 4. 서비스 자동 재설치 5. 외부 헬스체크 후 정상화

6.3 SLA

- 99.99% (연 다운타임 52분 이내)

- "100% 무결성" 약속 금지

---

7. 보안 이행

7.1 5중 검증 (헌법 #23)

- 베타 출시 전 OWASP ZAP DAST 1회+

- SAST CodeQL + Snyk + Roslyn + TruffleHog

7.2 백신 5종 호환 (헌법 #31)

- Defender 예외 3개 자동 등록 (cloudflared·MariaDB·dotnet)

- 방화벽 규칙 3개 (UDP 7844 · TCP 3306 · TCP 5257)

- 격리 시 1클릭 봉합 매뉴얼 강제 제공

7.3 인프라 사전 승인 (헌법 #29)

- cloudflared / DNS / 방화벽 / 서비스 일체

- 사장님 사전 결재 필수

---

8. 모니터링·CS

8.1 본사 모니터링 (헌법 #30)

- watchdog_pings (메타정보만)

- AI 패턴 학습 (동일 사고 재발 방지)

- 고객 데이터 0건

8.2 AI CS 챗봇 (24/7)

- "히트판에게 물어보세요"

- BYOK + RAG + Tool Use

- 11일 구현 PRD (docs/design/PRD_AI_CS_SYSTEM.md)

8.3 콜센터 + 애니소프트 원격 CS

- 헌법 #24 (책임 분산 + 가르침 의무)

---

9. 가격·결제

9.1 티어

| 티어 | 월정액 | 기기 | AI |
| --- | --- | --- | --- |
| Light | 29,000원 | 1대 | 100K |
| Standard | 59,000원 | 3대 | 500K |
| Pro | 100,000원 | ∞ | 3M |

9.2 결제 수단

- 토스페이먼츠 일괄 처리

- 베타 체험단 20곳 무료

---

10. 리스크·완화

| 리스크 | 가능성 | 영향 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- |
| EVF 미통과 | 중 | 출시 지연 | 7월 2주 충분 |
| 백신 호환 격리 | 중 | 고객 사고 | 5종 사전 실측 |
| 마이그 실패 | 중 | 고객 이탈 | 95% 개시잔액 메인 경로 |
| 통신 끊김 | 중 | SLA 위반 | 워치독 5분 자동 복구 |
| 무허가 인프라 조작 | 저 | 통신 다운 | 헌법 #29 사전 승인 |
| 받아쓰기·거짓 박제 | 저 | PM 직무유기 | 헌법 #11·#32 |

11. 사장님 결재 게이트

| 게이트 | 시점 |
| --- | --- |
| 백오피스·랜딩 PRD 최종 | Phase A 시작 |
| 3시스템 통합 완성 | Phase B 종료 |
| EVF 6대 영역 통과 | Phase C 종료 |
| 백신 5종 호환 통과 | Phase D 종료 |
| 베타 체험단 시작 | Phase E 시작 |
| 정식 출시 | Phase F |